临猗县住房和城乡建设管理局

关于2022年住房保障工作主要任务指标进度的

公  告

一、2022年度住房保障工作主要任务指标

城镇住房保障家庭租赁补贴发放30户。

二、年度计划制定

城镇住房保障家庭租赁补贴按季发放，经过入户调查、各部门联合审查、公示等程序确定合格户进行补贴发放，预计6月完成第一、二季度补贴发放，9月完成第三季度补贴发放， 12月完成年度补贴发放。

三、目前进展情况

一至四季度都已发放完成，累计发放79户，发放金额17.2914万元。

2022年12月30日